附件3：武汉工程大学区级人大换届选举工作一览表

| 工作阶段 | 时 间 | 工作内容 | 法定时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 准备阶段 | 8月15日至8月24日 | - 成立选举机构； 2、制定选举计划； - 培训选举工作人员；4、宣传发动教育； 5、文件资料准备； 6、召开选举动员大会。 |  | 选区领导小组 |
| 第二阶段 选民登记阶段 | 8月25日至9月1日 | 1、选民登记； 2、审核选民名单； 3、公布选民名单； 4、做好申诉、起诉等问题处理、判决； 5、发放选民证； 6、做到不错、不重、不漏。 | 1、18周岁以上年龄计算时间：1993年9月26日以前（含26日）出生 2、张榜公布选民名单时间：2011年9月6日以前 - 申诉时间：2011年9月21日前 - 判决时间：2011年9月25日前 - 发放选民证时间：2011年9月24日以前 | 各选民小组 |
| 第三阶段 提名推荐、确定 代表人候选人 | 9月2日至9月21日 | - 提名推荐代表候选人，填写《代表候选人提名表》； - 公布初步代表候选人名单； - 酝酿协商代表候选人； - 确定正式代表候选人并公布名单； - 做好代表候选人情况介绍； | - 公布初步代表候选人时间： 9月11日前（各选民小组9月8日前上报） - 公布正式代表候选人时间： 9月21日前（各选民小组9月17日前上报） - 停止介绍代表候选人时间：2011年9月25日24时 | 各选民小组 选区领导小组 |
| 第四阶段 投票选举阶段 | 9月22日至9月26日 | - 宣布投票地点及时间 - 组织选举； - 核查选举结果； - 当日宣布选举结果； - 审查代表资格。 | 1、宣布投票地点、时间：2011年9月21日前 2、法定选举日：2011年9月26日 | 各选民小组 选区领导小组 |